

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8**

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная дом 35 А

телефон/факс (495) 591-07-79, [odin\_school\_8@mosreg.ru](mailto:odin_school_8@mosreg.ru)

«Утверждаю» Директор

МБОУ Одинцовской СОШ №8

А.В. Белякова

Дорожная карта по открытию 5 математического класса в МБОУ Одинцовской СОШ №8 на 2025-2026 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Содержание | Сроки  проведения | Документы | Риски | Ответственный |
| 1 | Принятие решения об открытии математического 5 класса в 2025-2026 учебном  году | Решение педагогического совета | Январь 2025 | Выписка из протокола педагогического совета |  | Директор Белякова А.В. |
| 2 | Подача заявки на вступление в региональный проект  «Математические  классы Подмосковья» | Оформление документов | До 28 февраля  2025 | Заявка |  | Директор Белякова А.В. Зам. директора  Маннова Е.А. |
| 3 | Встреча с родителями учащихся 4-х классов | Информационная презентация по открытию и приему в  5 математический  класс | Февраль 2025 | Протокол РС |  | Зам. директора Белякова А.В. |
| 4 | Определение УМК, заказ учебных пособий для математических классов | Закупка учебных пособий для реализации углубленного изучения  математики | Февраль  - март 2025 |  |  | Зав. Библиотекой  Метеличенко Л.В. |
| 5 | Принятие Положения о  классах с углубленным | Разработка положения  о классах с | Март 2025 | Положение |  | Директор  Белякова А.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изучением предметов “Математические классы Подмосковья” | углубленным изучением предметов “Математические  классы Подмосковья” |  |  |  | Зам. директора Маннова Е.А.. |
| 6 | **Информационная компания** | Создание раздела о математических классах на сайте ОО  Размещение информации в разделе проекта на сайте ОО | Март 2025 | Пресс-релиз на сайте ОО  Положение, информация о сроках и порядке отбора в математический класс  Размещение информации на информационных стендах в организации  Раздаточные материалы о порядке поступления в математические классы |  | Зам. директора Маннова Е.А.  Отв. за сайт Кузьмина И.С.. |
| 7 | Пробное тестирование для учащихся 4 классов | Тренировочная работа  по математике (углубленный уровень) | Апрель 2025 | Аналитическая справка  по результатам тестирования | Неудачная  сдача тестирования | Методист Юдовская Ю.В. |
| 8 | Подготовка кадрового состава | Сертификация учителей математики, прохождение КПК | Апрель 2025 | Сертификат | Непрохождение тестирования, результат  ниже  необходимого уровня | Зам. директора Маннова Е.А.  Учитель математики |
| 9 | Разработка ОП ООО с углубленным изучением математики | С учетом уровня детей, прошедших предварительную  диагностику | Апрель-май 2025 | Программа ОП ООО |  | Зам. директора Маннова Е.А. |
| 10 | Разработка учебного плана | Подбор оптимальной  модели | Май 2025 | Приказ об утверждении учебного плана |  | Зам. директора  Маннова Е.А.. |
| 11 | **Отбор обучающихся** | Направление  родителями | Май 2025 | Заявления родителей (законных | Количество  детей, | Зам. директора  Маннова Е.А.. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (законными представителями обучающихся) заявлений о прохождении отборочного тестирования для зачисления 5-й математический класс  Очное тестирование обучающихся на базе ОО |  | представителей)  Единые КИМ  Справка по итогам тестирования | выполнивших работу менее 55% от максимального балла, меньше 20 человек | Классные руководители 4-х классов |
| 12 | Формирование 5 математического класса | Подача заявления от родителей о зачислении в 5-й математический класс | Май 2025 | Приказ | Количество заявок менее 20 | Директор Белякова А.В.  Секретарь Грачева С.В. |
| 13 | **Заключение соглашений ОО и КУРО** об организационно- техническом сопровождении реализации мероприятий проекта  “Математические классы  Подмосковья” | Заключение соглашения | Май 2025 | Соглашение |  | Директор Белякова А.В.. |
| 14 | Подготовка и разработка рабочих программ и КТП | С учетом уровня  детей, прошедших диагностику | Май- июнь  2025 | РП и КТП |  | Учитель математики |
| 15 | Формирование плана внеурочной деятельности для математических классов | С учетом внеурочной деятельности основной программы | Май- июнь 2025 | Приказ об утверждении ВД Ст. 75 (№ 273-ФЗ)  Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 |  | Дтректор Белякова А.В..  Зам.директора Евдокимова И.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных  программ» |  |  |
| 16 | Назначение классного  руководителя |  | Май 2025 | Приказ |  | Директор  Белякова А.В. |
| 17 | Формирование оптимального расписания и режима пребывания (календарный учебный график) | В соответствии с учебной нагрузкой. С учетом занятости во внеурочной  деятельности | Август (конец) 2025 | Приказ о режиме работы ОО | Важно: учитывать выбранную модель УП,  каникулы | Директор Белякова А.В.  Зам директора Маннова Е.А. |
| 18 | Открытие математического класса в 2025-2026 учебном  году | Решение  педагогического совета | Август 2025 | Выписка из протокола педагогического совета |  | Директор Белякова А.В. |