

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8**

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная дом 35 А

телефон/факс (495) 591-07-79, odin\_school\_8@mosreg.ru

«Утверждаю» Директор

 МБОУ Одинцовской СОШ №8

 А.В. Белякова

Дорожная карта по открытию 5 математического класса в МБОУ Одинцовской СОШ №8 на 2025-2026 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Содержание | Срокипроведения | Документы | Риски | Ответственный |
| 1 | Принятие решения об открытии математического 5 класса в 2025-2026 учебномгоду | Решение педагогического совета | Январь 2025 | Выписка из протокола педагогического совета |  | Директор Белякова А.В. |
| 2 | Подача заявки на вступление в региональный проект«Математическиеклассы Подмосковья» | Оформление документов | До 28 февраля2025 | Заявка |  | Директор Белякова А.В. Зам. директораМаннова Е.А. |
| 3 | Встреча с родителями учащихся 4-х классов | Информационная презентация по открытию и приему в5 математическийкласс | Февраль 2025 | Протокол РС |  | Зам. директора Белякова А.В. |
| 4 | Определение УМК, заказ учебных пособий для математических классов | Закупка учебных пособий для реализации углубленного изученияматематики | Февраль- март 2025 |  |  | Зав. БиблиотекойМетеличенко Л.В. |
| 5 | Принятие Положения оклассах с углубленным | Разработка положенияо классах с | Март 2025 | Положение |  | ДиректорБелякова А.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изучением предметов “Математические классы Подмосковья” | углубленным изучением предметов “Математическиеклассы Подмосковья” |  |  |  | Зам. директора Маннова Е.А.. |
| 6 | **Информационная компания** | Создание раздела о математических классах на сайте ООРазмещение информации в разделе проекта на сайте ОО | Март 2025 | Пресс-релиз на сайте ООПоложение, информация о сроках и порядке отбора в математический классРазмещение информации на информационных стендах в организацииРаздаточные материалы о порядке поступления в математические классы |  | Зам. директора Маннова Е.А.Отв. за сайт Кузьмина И.С.. |
| 7 | Пробное тестирование для учащихся 4 классов | Тренировочная работапо математике (углубленный уровень) | Апрель 2025 | Аналитическая справкапо результатам тестирования | Неудачнаясдача тестирования | Методист Юдовская Ю.В. |
| 8 | Подготовка кадрового состава | Сертификация учителей математики, прохождение КПК | Апрель 2025 | Сертификат | Непрохождение тестирования, результатниженеобходимого уровня | Зам. директора Маннова Е.А.Учитель математики |
| 9 | Разработка ОП ООО с углубленным изучением математики | С учетом уровня детей, прошедших предварительнуюдиагностику | Апрель-май 2025 | Программа ОП ООО |  | Зам. директора Маннова Е.А. |
| 10 | Разработка учебного плана | Подбор оптимальноймодели | Май 2025 | Приказ об утверждении учебного плана |  | Зам. директораМаннова Е.А.. |
| 11 | **Отбор обучающихся** | Направлениеродителями | Май 2025 | Заявления родителей (законных | Количестводетей, | Зам. директораМаннова Е.А.. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (законными представителями обучающихся) заявлений о прохождении отборочного тестирования для зачисления 5-й математический классОчное тестирование обучающихся на базе ОО |  | представителей)Единые КИМСправка по итогам тестирования | выполнивших работу менее 55% от максимального балла, меньше 20 человек | Классные руководители 4-х классов |
| 12 | Формирование 5 математического класса | Подача заявления от родителей о зачислении в 5-й математический класс | Май 2025 | Приказ | Количество заявок менее 20 | Директор Белякова А.В.Секретарь Грачева С.В. |
| 13 | **Заключение соглашений ОО и КУРО** об организационно- техническом сопровождении реализации мероприятий проекта“Математические классыПодмосковья” | Заключение соглашения | Май 2025 | Соглашение |  | Директор Белякова А.В.. |
| 14 | Подготовка и разработка рабочих программ и КТП | С учетом уровнядетей, прошедших диагностику | Май- июнь2025 | РП и КТП |  | Учитель математики |
| 15 | Формирование плана внеурочной деятельности для математических классов | С учетом внеурочной деятельности основной программы | Май- июнь 2025 | Приказ об утверждении ВД Ст. 75 (№ 273-ФЗ)Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 |  | Дтректор Белякова А.В..Зам.директора Евдокимова И.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательныхпрограмм» |  |  |
| 16 | Назначение классногоруководителя |  | Май 2025 | Приказ |  | ДиректорБелякова А.В. |
| 17 | Формирование оптимального расписания и режима пребывания (календарный учебный график) | В соответствии с учебной нагрузкой. С учетом занятости во внеурочнойдеятельности | Август (конец) 2025 | Приказ о режиме работы ОО | Важно: учитывать выбранную модель УП,каникулы | Директор Белякова А.В.Зам директора Маннова Е.А. |
| 18 | Открытие математического класса в 2025-2026 учебномгоду | Решениепедагогического совета | Август 2025 | Выписка из протокола педагогического совета |  | Директор Белякова А.В. |