Приложение № 1

к приказу № 448 от 23.10.2025

План мероприятий
по развитию функциональной грамотности обучающихся МБОУ Одинцовской СОШ № 8 на 2025/26 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Подготовительный |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка внутришкольной системной модели формирования функциональной грамотности обучающихся | Август 2025г. | Внутришкольная системная модель формирования функциональной грамотности обучающихся | Директор Белякова А.В., заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., Методист Юдовская Ю.В., Резнова О.В. |
| 2 | Включение в учебный план учебных курсов, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Август 2025г. | Учебный курс «Функциональная грамотность» в учебных планах ООП НОО, ООО, СОО | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., Методист Юдовская Ю.В., Резнова О.В. |
| 3 | Разработка памятки для участников образовательных отношений «Функциональная грамотность и ее компоненты» | Август–сентябрь 2025г. | Информирование участников образовательных отношений | Директор Белякова А.В., заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., Методист Юдовская Ю.В., Резнова О.В. |
| 4 | Актуализация информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы | Август 2025г. | Информирование всех участников образовательных отношений | Директор Белякова А.В., технический специалист, классные руководители |
| 5 | Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Ежемесячно | Повышение профессиональной компетентности по вопросу формирования функциональной грамотности | Замдиректора по УВР Филимонов Е.А., |
| ЭТАП 2. Практический |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий для оценки функциональной грамотности | В течение 2025/26 года | Аналитическая справка по итогам посещения уроков | Замдиректора по УВР Филимонов Е.А., классные руководители |
| 2 | Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-х, 10-х классов | Сентябрь 2025г. | Аналитическая справка о результатах проведения стартовой диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., классные руководители, обучающиеся |
| 3 | Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 8–9-х классов (по материалам банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | Октябрь 2025г. | Аналитическая справка о результатах оценки функциональной грамотности обучающихся 8–9-х классов | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 4 | Проведение письменной работы на межпредметной основе для проверки читательской грамотности в 6-х и 10-х классах | Ноябрь 2025г. | Аналитическая справка о результатах оценки читательской грамотности в 6-х и 10-х классах | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 5 | Проведение практической работы в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью для проверки цифровой грамотности в 8-х и 10-х классах | Февраль 2026г. | Аналитическая справка о результатах оценки цифровой грамотности в 8-х и 10-х классах | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 6 | Проведение учебных курсов «Функциональная грамотность» | В течение 2025/26 года | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся | Классные руководители |
| 7 | Проведение курсов внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности | В течение 2025/26 года | Курсы внеурочной деятельности: - «Функциональная читательская грамотность»; - «Функциональная естественно-научная грамотность» | Замдиректора по УВР Филимонов Е.А. |
| 8 | Педагогический совет «Оценивание функциональной грамотности» | Ноябрь 2025г | Разработаны критерии оценивания функциональной грамотности | Замдиректора по УВР Филимонов Е.А. |
| 9 | Методический семинар «Опыт реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности» | В течение 2025/26 года | Учителя обменялись опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Руководители ШМО учителей |
| 10 | Мониторинг уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности: - ноябрь – естественно-научная грамотность в 9-х классах; - февраль – читательская грамотность во 2–4-х классах; - март – математическая грамотность в 5–8-х классах; - май – индивидуальный проект в 10-х классах | В течение 2025/26 года | Аналитическая справка по результатам контроля уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., руководители групп, обучающиеся |
| 11 | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся» | В течение 2025/26 года | Аналитическая справка «Уровень владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся» | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 12 | Проведение внеклассных мероприятий, формирующих глобальные компетенции | В течение 2025/26 года | Справки по итогам посещения внеклассных мероприятий | Руководители ШМО учителей |
| 13 | Проведение школьной олимпиады по функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2025 –февраль 2026 | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 14 | Методический совет по теме «Формирование глобальных компетенций на уроках и во внеурочной деятельности» | Декабрь 2025г. | Решение методического совета. Методические рекомендации «Дидактические материалы по формированию глобальных компетенций на уроках и во внеурочной деятельности» | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 15 | Организация работы по повышению квалификации учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/26 года | Развитие профессиональных компетенций учителей по вопросам формирования функциональной грамотности учеников | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 16 | Формирование банка лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/26 года | Банк лучших практик учителей школы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 17 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март–апрель 2026г. | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., руководители групп, обучающиеся |
| 18 | Мониторинг реализации мероприятий плана работы | Ежемесячно | Совещание при директоре | Директор Белякова А.В., заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |
| 1 | Анализ качества результатов учеников на всероссийских проверочных работах | Май 2026г. | Анализ результатов ВПР | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 2 | Анализ результатов обучающихся на внешних оценочных процедурах по функциональной грамотности | Май 2026г. | Анализ результатов внешних оценочных процедур | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А. |
| 3 | Анализ реализации плана работы, обобщение опыта | Июнь 2026г. | Совещание при директоре, выпуск методического пособия с материалами по реализации плана по формированию функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., руководители рабочих групп |
| 4 | Проведение мастер-классов педагогов «Лучшие практики формирования функциональной грамотности» | Август 2026г. | Проведение мастер-классов, выступления на педсовете | Заместитель директора по УВР Филимонов Е.А., классные руководители |